## 01_企画概要
企画概要
IT保守対応管理システム 企画書 第1版 目的と提供価値
文書情報
文書版 | 第1版
作成日 | 2026-09-13
開発体制 | 個人開発 1名
開発方式 | ウォーターフォール型
想定技術 | Java Spring Bootを中心としたWebアプリケーション
企画の位置付け | 企業への提案と初期版の開発に向けた企画
1 企画の概要
IT保守会社が、顧客からの問い合わせや障害報告、契約ごとの対応期限、作業記録、月次報告を一つのサービスで管理できるシステムを開発する。
初期版では、顧客がWebから問い合わせを登録し、保守担当者が対応を進め、その記録を月次報告書に反映する業務を完成させる。顧客と担当者が同じ対応状況を確認でき、管理者は初回返信の期限超過や担当者の負荷を把握できるようにする。
導入効果は、初回返信までの時間、期限超過率、月次報告書の作成時間で評価する。まずは保守会社1社の限定的な試行導入を想定し、実際の業務に合うことを確認してから販売範囲を広げる。
3 目的と提供価値
保守会社には、案件の対応状況と契約条件を一緒に確認できる環境を提供する。担当者が交代しても履歴を追えるようにし、対応漏れと報告書への転記作業を減らす。
顧客企業には、自社の問い合わせの状態と返信を確認できる窓口を提供する。社内向けのメモを分離し、顧客には共有が必要な情報を表示する。
営業提案では、「契約ごとの初回返信期限を管理し、対応記録から顧客向けの月次報告を作れる」という一連の業務を見せる。担当者の作業時間は報告と業務分析に利用し、初期版で料金請求を自動化することは想定しない。

## 02_対象と課題
対象と課題
IT保守対応管理システム 企画書 第1版 導入先と課題仮説
2 対象企業と想定する課題
2 1 対象企業
中小企業の社内システム、業務アプリケーション、ネットワークなどの保守を複数社から受託しているIT保守会社を主な対象とする。導入判断をする人は保守部門の責任者または経営者、日常的に利用する人は保守担当者と顧客企業の窓口担当者を想定する。
初期の検証規模は、保守担当者5〜20名、顧客企業10〜50社、月間問い合わせ100〜1,000件を仮に置く。これは設計検討用の想定であり、市場調査で得た数値ではない。
2 2 課題仮説
以下の運用がある企業に提案し、ヒアリングで実態を確認する。
想定する課題 | 業務への影響 | 本システムでの改善案
問い合わせがメールや担当者ごとの記録に分散している | 未対応案件や引き継ぎ状況を把握しにくい | 問い合わせ、担当者、状態を一つの一覧で管理する
顧客ごとに契約の対応時間が異なる | 初回返信の期限を個別に確認する必要がある | 契約条件から期限を求め、接近と超過を表示する
顧客から進捗確認が繰り返し届く | 状況説明に作業時間を使う | 顧客専用ページで公開済みの対応状況を共有する
作業記録を月末に集め直している | 報告書作成に時間がかかり、記載漏れが生じる | 日々の対応記録と作業時間から報告書を作る
担当者に問い合わせが偏っている | 対応の滞留や属人化が起きる | 担当者ごとの未完了件数と期限を表示する

## 03_利用者と業務
利用者と業務
IT保守対応管理システム 企画書 第1版 利用者 データ分離 業務フロー
4 利用者とサービスの構造
4 1 利用者
利用者 | 主な役割
保守会社の管理者 | 顧客と契約の登録、担当者管理、担当割当、対応状況の確認、報告書の確認
保守担当者 | 問い合わせ対応、顧客への返信、社内メモ、作業時間と対応内容の記録
顧客企業の窓口担当者 | 自社の問い合わせ登録、状況確認、返信、公開された月次報告の閲覧
サービス運営者 | 利用する保守会社の登録、サービスの監視、バックアップなどの運用
4 2 データを分ける単位
サービスを利用する保守会社を「テナント」と呼ぶ。一つの保守会社は複数の顧客企業を管理し、それぞれの顧客企業に契約と問い合わせが紐付く。
構造は「サービス → 保守会社 → 顧客企業 → 契約と問い合わせ」とする。別の保守会社のデータを分離することに加え、同じ保守会社の顧客同士でも問い合わせを閲覧できないようにする。
初期の試行導入先は保守会社1社を想定するが、検証用には少なくとも保守会社2社と各社の複数顧客を用意し、両方の境界でアクセス制御を確認する。サービス運営者による業務データへのアクセスも、目的と権限を限定する方針とする。
5 想定する業務の流れ
1. 管理者が顧客企業、契約、顧客の窓口担当者を登録する。
2. 顧客が専用ページから問い合わせまたは障害報告を登録する。
3. 契約条件に基づく初回返信期限が設定され、管理者と担当者の一覧に表示される。
4. 管理者が担当者を割り当てる。期限の接近や超過があれば通知する。
5. 担当者が顧客に返信し、調査や対応を進める。社内メモと作業時間を残す。
6. 顧客との確認を経て、問い合わせを解決済みまたは完了として扱う。
7. 管理者が月次報告を生成し、内容を確認して顧客に公開する。
緊急障害時の電話連絡など、保守会社が持つ既存の連絡手段も利用する。初期版のWeb受付と通知を、24時間の緊急対応を保証する仕組みとして位置付けることはしない。

## 04_機能と範囲
機能と範囲
IT保守対応管理システム 企画書 第1版 初期版と次期拡張
6 初期版の機能概要
機能 | 概要 | 業務上の目的
ログインと権限管理 | 管理者、担当者、顧客の利用範囲を分ける | 顧客情報と社内情報を適切に保護する
顧客と契約の管理 | 契約期間、対象サービス、営業時間、初回返信の目標時間を登録する | 対応条件の確認元を統一する
問い合わせ受付 | Webから件名、内容、区分、対象サービス、添付ファイルを登録する | 必要な情報を揃えて受付する
一覧と検索 | 顧客、担当者、状態、期限、受付期間で絞り込む | 未対応や期限接近の案件を見つける
対応と履歴 | 担当割当、状態変更、顧客への返信、社内メモを記録する | 対応を共有し、引き継ぎ可能にする
初回返信期限の管理 | 契約の営業時間と目標時間に基づく期限を表示する | 契約に応じて優先順位を判断する
通知 | 新規受付、返信、担当割当、期限接近、期限超過を知らせる | 対応が必要な変化を伝える
作業記録 | 対応内容、作業日、担当者、作業時間を記録する | 月次報告と負荷の分析に利用する
月次報告 | 顧客別に対応一覧、件数、作業時間、期限遵守状況をまとめる | 報告書作成を効率化する
集計画面 | 未完了件数、期限超過件数、担当者別の件数を表示する | 管理者が対応状況を把握する
操作履歴 | 重要な設定や案件の変更を記録する | 誤操作や問い合わせの調査を可能にする
月次報告は画面表示、印刷、CSV出力を初期版の対象とする。自動公開は行わず、管理者が確認してから顧客に公開する方針とする。
6 1 契約との連動範囲
初期版の期限管理は、顧客への「初回返信」を対象とする。解決に必要な時間は問い合わせ内容や外部要因で変わるため、初回返信と区別して記録する。
受付時点の契約条件を履歴として保持し、後日の契約変更によって過去案件の評価が変わらない方針とする。営業時間外の受付、休業日、契約期間外の問い合わせの扱いは、要件定義で確定する。
複数段階の対応期限、複雑な契約別カレンダー、契約料金との自動連動は次期拡張で検討する。
7 初期開発の範囲と次期拡張
個人開発で業務の一連の流れを完成させるため、初期版はWeb受付を中心に構成する。契約連動の期限管理と月次報告を優先し、外部システムへの依存を増やす機能は段階的に追加する。
項目 | 初期版 | 次期拡張
受付窓口 | Webフォーム | メール自動取込、外部APIによる受付
通知 | 画面内通知とメール送信 | チャット連携、段階的なエスカレーション
対応期限 | 契約に応じた初回返信期限 | 解決期限、顧客からの返信待ちを考慮する計時
認証 | サービス内のログインと役割管理 | 企業のシングルサインオン連携
報告 | 定型の月次報告とCSV出力 | 顧客別の帳票設定、自動配信
契約 | 契約条件の登録と参照 | 電子契約、請求・会計連携
利用開始 | 運営者による保守会社登録 | セルフサインアップ、利用料金の自動決済
AIによる回答生成、電話音声の取込、資産管理全般などは、初期版に含めない。追加の判断は、試行導入先の要望と効果を確認して行う。

## 05_品質と技術
品質と技術
IT保守対応管理システム 企画書 第1版 品質 運用 技術候補
8 品質と運用の方針
品質上の最優先事項は、保守会社間および顧客企業間の情報分離、社内メモの非公開、履歴の正確性とする。画面の表示制御に加え、サーバー側でも利用者の権限と所属を確認する。
同時操作や再送によって、問い合わせ、作業記録、通知が意図せず重複しないようにする。通知が失敗した場合は失敗を記録し、再送と調査ができる方針とする。契約の時間条件は境界となる日時を含めて検証する。
運用では、バックアップと復元確認、稼働監視、障害ログ、データの保存期間、利用終了時の返却・削除を扱う。保存期間や障害復旧の目標は、試行導入先の業務条件を確認して要件定義で決める。
性能の検証規模は第2章の想定を出発点とする。応答時間、同時利用者数、添付ファイルの制限などの数値は、対象環境と利用条件を定めてから確定する。
11 開発の基本方針
JavaとSpring Bootを中心に構成し、個人で設計、実装、テスト、運用まで把握できる一つのアプリケーションを初期の構成とする。
技術候補は、Spring Securityによる認証・権限制御、Spring Data JPAとPostgreSQLによるデータ管理、Thymeleafによる画面構築である。通知と定期集計も同じアプリケーション内で実現することを出発点とする。構成、製品バージョン、ファイル保存先、メール送信方式は設計工程で確定する。
開発環境と試行環境を分け、変更履歴、DBの変更、テスト結果、リリース手順を管理する。初期版で複数サービスに分割する構成は採用しない方針とする。

## 06_導入と評価
導入と評価
IT保守対応管理システム 企画書 第1版 効果測定 販売 試行導入
9 導入効果の評価
導入前の直近1か月と、操作に慣れた後の試行期間1か月を比較する。問い合わせの量や重要度が大きく異なる場合は、その違いを分けて評価する。
指標 | 測定方法 | 試行時の目標案
月次報告書の作成時間 | 顧客1社あたりの作成と確認にかかった時間を記録する | 導入前より30％短縮
初回返信までの時間 | 受付から最初の顧客向け返信までの時間を集計する | 導入前より20％短縮
初回返信の期限超過率 | 期限超過した対象案件数を、評価対象案件数で割る | 導入前より低下
未割当の滞留件数 | 一定時間を超えて担当者が決まっていない件数を数える | 導入前より低下
利用継続の意向 | 管理者、担当者、顧客窓口に業務への適合を確認する | 継続利用の条件が明確になる
数値目標は企画段階の提案であり、実測結果や効果の保証ではない。導入前の測定結果を踏まえ、試行開始前に対象案件と目標を合意する。
10 販売と試行導入の進め方
10 1 提案の焦点
営業時は、IT保守会社の実際の契約条件と月次報告書を確認し、受付から報告までのデモに反映する。既存サービスとの比較では、契約条件の設定に必要な手間、報告書の適合、導入・移行の負担を検証する。
本企画の差別化仮説は、契約条件と作業記録を一連の業務に結び付けることにある。独自性や価格競争力は、顧客ヒアリングと競合比較で確認する。
10 2 試行導入
1. 候補企業に、受付方法、契約条件、担当割当、報告書作成の実態をヒアリングする。
2. 対象顧客と問い合わせの種類を限定し、試行の範囲を決める。
3. 顧客・契約・利用者を登録し、担当者に操作説明を行う。
4. 試行期間中の利用状況、不具合、作業時間を記録する。
5. 効果と改善事項を確認し、継続利用と有償提供の条件を検討する。
10 3 料金と費用の考え方
販売形態は、保守会社ごとの月額利用料と、必要に応じた初期設定・データ移行費用を候補とする。料金額は、利用者数、利用量、導入効果、サポート工数を確認して決める。顧客企業の窓口利用者を追加しやすい料金設計を検討する。
運営費には、アプリケーションとDBの実行環境、ファイル保存、メール送信、バックアップ、監視、ドメイン、利用者サポートを含める。金額は利用規模と提供環境が未確定のため、要件定義後に見積もる。
個人での提供開始時は、サポート可能な導入先数と対応時間を定める。試行で得た運用工数をもとに、販売範囲を判断する。

## 07_開発計画
ウォーターフォール型の開発計画 | [15 empty] | 企画段階の目安
開発条件 | [7 empty] | 計画集計
週間作業時間 | 15 |  |  | 開発体制 |  | 個人1名 |  | 工程数 |  |  |  | 通常期間 |  |  |  | 予備期間 |  |  |  | 合計期間 |  |  |  | 計画工数
主な技術 | Java Spring Boot |  |  | 計画の基準 |  | 第1週から |  | 9 |  |  |  | 18 |  |  |  | 4 |  |  |  | 22 |  |  |  | 330
工程一覧 | [7 empty] | 週別の計画 第1週から第22週
工程 | 主な成果物 | 担当者 | 進捗 | 期間 週 | 開始週 | 終了週 | 工数 時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
企画 | 企画書 | 本人 |  | 1 | 1 | 1 | 15 | bar: 週別の計画 第1週から第22週 1
要件定義 | 要件定義書、業務フロー、要求一覧 | 本人 |  | 2 | 2 | 3 | 30 | bar: 週別の計画 第1週から第22週 2 to 週別の計画 第1週から第22週 3
基本設計 | 基本設計書、画面・帳票概要、データ構成、システム構成 | 本人 |  | 2 | 4 | 5 | 30 | bar: 週別の計画 第1週から第22週 4 to 週別の計画 第1週から第22週 5
詳細設計 | 詳細設計書、DB・処理・権限制御の設計 | 本人 |  | 2 | 6 | 7 | 30 | bar: 週別の計画 第1週から第22週 6 to 週別の計画 第1週から第22週 7
実装と単体テスト | ソースコード、単体テストと結果 | 本人 |  | 6 | 8 | 13 | 90 | bar: 週別の計画 第1週から第22週 8 to 週別の計画 第1週から第22週 13
結合テスト | 結合テスト仕様と結果 | 本人 |  | 2 | 14 | 15 | 30 | bar: 週別の計画 第1週から第22週 14 to 週別の計画 第1週から第22週 15
総合テストと試行準備 | 総合テスト結果、運用手順、操作説明 | 本人 |  | 2 | 16 | 17 | 30 | bar: 週別の計画 第1週から第22週 16 to 週別の計画 第1週から第22週 17
導入と評価 | 導入記録、評価項目、改善一覧 | 本人 |  | 1 | 18 | 18 | 15 | bar: 週別の計画 第1週から第22週 18
予備 | 不具合修正、必要な計画更新 | 本人 |  | 4 | 19 | 22 | 60 | bar: 週別の計画 第1週から第22週 19 to 週別の計画 第1週から第22週 22
0
0
期間と工数の前提 | [6 empty] | 0
黄色の週間作業時間と工程ごとの期間を変更すると、開始週・終了週・工数・週別計画を再計算する。進捗欄は入力用として空欄にしている。 | [6 empty] | 0
通常18週と予備4週、週15時間を仮定し、合計22週・約330時間を目安とする。学習時間や技術検証により変わるため、要件定義と基本設計の完了時に見直す。 | [6 empty] | 0
導入と評価の1週は試行開始と評価準備を対象とする。慣熟後の試行1か月の効果測定は、導入後に継続する。 | [6 empty] | 0
0
12 ウォーターフォール型の開発計画 | [6 empty] | 0
各工程の成果物を自己レビューし、前工程で決めた内容との整合を確認してから次工程に進む。要件確定後に変更が必要になった場合は、変更理由、影響する文書と機能、追加工数を記録し、関係する成果物を更新する。 | [6 empty] | 0
以下は週15時間の作業を仮定した初期計画である。通常工程18週と予備4週で、合計22週、約330時間を目安に置く。初学者の学習時間や技術検証の結果によって変わるため、要件定義と基本設計の完了時に見直す。 | [6 empty] | 0
本書では要件定義書、画面仕様書、API仕様書、DB定義書などの詳細文書は作成しない。それらは後続工程の成果物とする。 | [6 empty] | 0
0
工程ごとの確認事項 | [6 empty] | 0
企画 | 対象、提供価値、初期範囲が明確である | [5 empty] | 0
要件定義 | 業務ルールと対象外、検証可能な完了条件が決まっている | [5 empty] | 0
基本設計 | 要件ごとに実現方法が対応している | [5 empty] | 0
詳細設計 | 境界条件と例外を含めて実装できる | [5 empty] | 0
実装と単体テスト | 個々の処理が設計どおりに動く | [5 empty] | 0
結合テスト | 画面、DB、通知、帳票の連携が動く | [5 empty] | 0
総合テストと試行準備 | 業務全体、情報分離、復元手順を確認できる | [5 empty] | 0
導入と評価 | 試行を開始し、効果を測定できる | [5 empty] | 0
予備 | 追加対応の影響が記録されている

## 08_リスクと確認
リスクと確認
IT保守対応管理システム 企画書 第1版 リスク 完成条件 要件定義への引継ぎ 参考資料
13 主なリスクと対応
リスク | 対応方針
顧客ごとの要望で初期版が大きくなる | 試行の業務と初期機能を固定し、追加機能は次期候補として評価する
契約の期限計算が想定以上に複雑になる | 初回返信を対象にし、代表的な契約条件を確認して範囲を確定する
企業や顧客の境界を越えて情報が表示される | 複数の保守会社と顧客を使い、閲覧・更新・添付取得・帳票を検証する
通知や定期処理の失敗が見逃される | 実行結果と失敗を記録し、監視と再処理の手順を用意する
月次報告の集計結果が訂正で変わる | 集計条件と公開の履歴を保持し、訂正時の扱いを要件定義で決める
個人での運用とサポートが開発を圧迫する | 導入先を限定し、サポート工数を試行で記録して提供条件を見直す
14 初期版の完成と企画の評価
初期版は、顧客の問い合わせ登録から担当者の対応、作業記録、管理者による月次報告の公開までを一連の操作で実行できることを完成の条件とする。
加えて、契約の営業時間を考慮した初回返信期限、他の保守会社・顧客へのアクセス拒否、社内メモの非公開、通知失敗の確認と再処理を、テスト結果とデモで示せることを求める。
実際の企業向け提供へ進む判断は、試行先の業務への適合、効果測定、重大な不具合の解消、バックアップと復元確認、提供条件の合意をもとに行う。ポートフォリオの完成と、有償運用を開始する判断をそれぞれ評価する。
15 要件定義に引き継ぐ確認事項
次工程では、特に以下を確定する。
- 対象となる問い合わせ、障害の区分と緊急連絡の運用。
- 顧客が閲覧できる範囲が自分の問い合わせのみか、自社全体か。
- 契約期間、営業時間、休業日、目標時間と、契約対象外の受付方法。
- 初回返信と認める操作、状態の種類、再開と完了の条件。
- 担当割当、社内メモ、添付ファイル、作業記録を扱える権限。
- 月次報告の様式、対象期間、集計方法、訂正と公開の手順。
- 通知先、送信条件、再送方法、個人情報を含む通知の範囲。
- 保存期間、利用終了時のデータ返却・削除、バックアップと復旧目標。
- 試行先の利用規模、実行環境、性能目標、予算と運用担当。
16 参考資料
以下は機能設計の参考とする公式資料であり、本企画の市場需要や導入効果を証明する資料ではない。
- Atlassian Jira Service Managementのサービスデスク機能 https://www.atlassian.com/software/jira/service-management/features/service-desk：複数の受付窓口と対応期限管理の参考。
- Spring Securityの認可機能 https://docs.spring.io/spring-security/reference/servlet/authorization/：利用者の権限制御の参考。
- Spring Data JPAの実装ガイド https://spring.io/guides/gs/accessing-data-jpa/：リレーショナルDBへのデータ保存の参考。